- Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов»

| № п\п | Сроки |  | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственные |  | Отметка о выполнении |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Февраль – март 2014г. | Заведующий, рабочая группа | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации | выпонено |
| 1.1.2. | Май 2014г. Постоянно | Рабочая группа заведующий | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Февраль 2014 г. | заведующий | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | выпонено |
| 1.2.2. | Март 2014 г. | Заведующий | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | выполнено |
| 1.3. | постоянно | заведующий | Использование писем Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО в практической деятельности | выполняется |
| 1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Апрель 2014 г. | Заведующий, рабочая группа | Использование методических рекомендаций семинара УО «Методическое сопровождение введения ФГОС ДО» при разработке образовательной программы ДОО | выполнено |
| 1.4.2. | Май 2014г. | Заведующий | Участие в муниципальном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций. | Не выполнено |
| 1.4.3. | Июнь – август 2014г | Заведующий, рабочая группа | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | выплнено |
| 1.4.4 | 2014-2016 гг. | Заведующий | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методических рекомендаций | выполнено |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО |
| 1.5.1. | Июнь 2014 г- декабрь 2016 г. | Заведующий | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО | выполнено |
| 1.5.2. | Июль–август 2014г., далее - ежегодно | Заведующий, рабочая группа | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУв части создания условий | выполняется |
| 1.5.3. | Ноябрь 2014 г | Заведующий | Изучение положения о нормативно-правовом обеспечении проведения оценки эффективности деятельности образовательных организаций (рейтинге), проведение необходимых предварительных расчетов показателей. | выполнено |
| 1.5.4 | Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016 | Заведующий | Участие в рейтинге по оценке эффективности деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | выполняется |
| 1.6. Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |
| 1.6.1 | Декабрь 2014г.- январь 2015г. постоянно | Рабочая группа Заведующий, завхоз | Корректировка разделов образовательной программы ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | выполняется |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.7.1. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Педагоги, рабочая группа | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы ДОО | выполняется |
| 1.7.2 | 2014-2016 гг. | Заведующий, педагоги | Участие в семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | выпонено |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Март 2014г. | Заведующий | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | выполнено |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |
| 3.1.1. | 2014-2016 гг. | Заведующий | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководителя и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации. | выполнено |
| 3.1.2. | 2014- 2016 гг. | заведующий | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации. | выполнено |
| 3.1.3 | 2014-2016 гг | заведующий | Участие руководителя и педагогических работников ДОО в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительной, дистанционной, блочно-модульной и др.) | выполнено |
| 3.1.4. | 2014-2016 гг | заведующий | Участие в мероприятиях по межкурсовому сопровождению через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д. | выполнено |
| 3.1.5. | Декабрь 2015г – Декабрь 2016 г. | Заведующий | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне ДОО. Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | выполняется |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДОО |
| 3.2.1. | Август 2015г. | заведующий | Организация участия в семинарах по организации аттестации педагогических работников | выполнено |
| 3.2.2 | Июль 2015 г-2016 г | заведующий | Учет методических рекомендаций Минобрнауки в сопровождении педагогов в период аттестации в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | выпонено |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | 2014-2016 гг | заведующий | Участие в деятельности стажировочных площадок на базе ДОО района по введению ФГОС ДО | выполнено |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | 2013-2016 гг. | Заведующий | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | выполнено |
| 4.1.2. | До 2018 г. | Заведующий | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками ДОО | выполняется |
| 4.1.3. | Ежегодно | заведующий | Выполнение муниципального задания ДОО на предоставление услуг дошкольного образования | выпоняется |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования |
| 4.2.1. | 2014-2016 гг | заведующий | Выполнение муниципальных заданий ДОО на предоставление услуг дошкольного образования | выпоняется |
| 4.2.2. | 2014-2016 г(ежемесячно) | заведующий | Ежемесячное представление в УО информации о мониторинге заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | выполнено |
| 4.2.3. | Ежегодно декабрь | - | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | выпоняется |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |  |
| 5.1.1. | Август 2014г., август 2015, август 2016 гг | заведующий | Организация участия педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | выполнено |
| 5.1.2. | ноябрь 2014 г, ноябрь 2015г ноябрь 2016 г. | заведующий | Обеспечение участия руководителя и педагогических работников ДОО в педагогических чтениях «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | Не выполнено |
| 5.1.3. | 2014-2016 гг (2 раза в год) | заведующий | Организация участия руководителя и педагогических работников ДОО в информационно-консультационных семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | выполнено |
| 5.1.4. | 2015-2016 гг | заведующий | Обобщение АПО на уровне ДОО и подготовка материалов для публикации в сборниках | выполняется |
| 5.2.Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |
| 5.2.1. | Февраль 2014 г | Заведующий, педагоги | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | выпонено |
| 5.2.2. | 2014-2016 гг | заведующий | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | выполнено |
| 5.2.3 | Февраль – март 2014г. 2014-2016 гг | Отв. за ведение сайта ДОУ, заведующий | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | выполнено |